

## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**От 21.02.2025**  **№ 249**

г. Кореновск

**Об изменении существенных условий контракта**

В соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](https://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/95018) Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 20 декабря 2022 года №2022.ЕП-0818500000822008003на выполнение работ по строительству объекта «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г. Кореновск» (далее – контракт), заключенного между муниципальным казенным учреждением муниципального образования Кореновский район «Управление капитального строительства» (заказчиком) и обществом с ограниченной ответственностью «ПроБио-С» (подрядчиком), увеличив цену контракта на 111 776 281,35 (сто одиннадцать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль 35 копеек, при совокупности следующих условий:

контракт заключен на срок не менее одного года;

предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия;

цена контракта составляет или превышает [предельный размер цены](https://internet.garant.ru/%22%20%5Cl%20%22/document/70543340/entry/11), установленный Правительством Российской Федерации;

изменение не приведет к увеличению цены контракта более чем на тридцать процентов.

2. Муниципальному казенному учреждению муниципального образования Кореновский район «Управление капитального строительства» обеспечить изменение условий контракта в соответствии с [пунктом 1](#anchor1) настоящего постановления, заключив дополнительное соглашение к контракту.

3. Управлению службы протокола и информационной политики
администрации муниципального образования Кореновский район официально обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский район Б.И. Сторчун